## SuperFichier
Type de ticket | Clé de ticket | Résumé | Personne assignée | État | Story point | Sprint | Parent summary | Priorité | Étiquettes
Tâche | CZEN-12 | Définir les technologies & logiciels utilisés | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 5 | A - Lancement du projet | Installation du projet | Medium | Front-End
Tâche | CZEN-96 | Réflexion sur la carte interactive | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 5 | C - Design et Architecture | Intégration Web | Medium | Front-End
Tâche | CZEN-98 | Documentation architecture technique | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 3 | C - Design et Architecture | Transfert de connaissances | Medium | Documentation
Tâche | CZEN-133 | Faire la modélisation des données de test | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 2 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | High | Front-End
Tâche | CZEN-134 | Installer le tableau de traductions avec React | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | High | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-136 | APP - Faire la page d'acceuil | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 5 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | High | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-139 | APP - Faire la page de notifications | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 2 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | Medium | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-151 | App - Page Sélécteur Lieu de restauration | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 2 | E - Développement projet | Réservation de repas en Click and Collect & paiement | High | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-152 | App - Page Distributeur plat + séléction plat | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 5 | E - Développement projet | Réservation de repas en Click and Collect & paiement | High | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-153 | App - Page Distributeur menu + séléction menu | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 5 | E - Développement projet | Réservation de repas en Click and Collect & paiement | Low | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-156 | App - Page Paiement final (Récap) | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 3 | E - Développement projet | Réservation de repas en Click and Collect & paiement | High | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-194 | App - Page récapitulatif commandes | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 3 | F - Moment clé de developpement | Réservation de repas en Click and Collect & paiement | High | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-193 | App - Page récapitulatif réservations | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 3 | F - Moment clé de developpement | Réservation des salles et box acoustiques | High | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-192 | App - Page réservation | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 5 | F - Moment clé de developpement | Réservation des salles et box acoustiques | High | Front-End
Amélioration | CZEN-216 | App - Page accueil révision | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 1 | G - Dernière ligne droite | Notifications & Rappels | Medium | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-211 | App - mise en place des notifications | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 2 | G - Dernière ligne droite | Notifications & Rappels | Medium | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-232 | App - Page plans de l'établissement | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 3 | H - Fin du front-end | Intégration Mobile | High | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-231 | App - Pages Alerte Réservations & conflits | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 5 | H - Fin du front-end | Intégration Mobile | Low | Front-End
Amélioration | CZEN-264 | App - Refonte + Intégrations Notifications | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 2 | I - Intégration Mobile | Intégration Mobile | High | Front-End
Amélioration | CZEN-263 | App - Intégration Listener Réservations | Elias LAHLOUH | En cours | 1 | I - Intégration Mobile | Intégration Mobile | High | Front-End
Amélioration | CZEN-261 | App - Intégration Connexion AUTRES PAGES DE CONNEXION | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 2 | I - Intégration Mobile | Intégration Mobile | High | Front-End
Amélioration | CZEN-250 | App - Intégration de la réservation | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 3 | J - Intégration Prioritaire | Intégration Mobile | High | Front-End
Amélioration | CZEN-249 | App - Intégration du click n collect | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 3 | J - Intégration Prioritaire | Intégration Mobile | High | Front-End
Amélioration | CZEN-247 | App - Surcouche aux plans de l'IUT | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | J - Intégration Prioritaire | Plan interactif et recherche dans le plan | High | Front-End
Story | CZEN-243 | App - En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir naviguer sur le plan de l’IUT en 2D | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | J - Intégration Prioritaire | Intégration Mobile | Medium | Front-End
Story | CZEN-241 | App - En tant que utilisateur, je veux pouvoir mettre à jour et sauvegarder mes informations personnelles. | Elias LAHLOUH | Terminé(e) | 2 | J - Intégration Prioritaire | Intégration Mobile | High | Front-End
Tâche | CZEN-10 | Définir le product backlog | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | A - Lancement du projet | Installation du projet | Medium | Gestion-Projet
Tâche | CZEN-14 | Matrice RACI | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 1 | A - Lancement du projet | Installation du projet | Medium | Gestion-Projet
Tâche | CZEN-15 | Matrice de faisabilité | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | A - Lancement du projet | Installation du projet | Medium | Gestion-Projet
Tâche | CZEN-16 | Matrice des risques | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | A - Lancement du projet | Installation du projet | Medium | Gestion-Projet
Tâche | CZEN-6 | Planification de la réunion MOA MOE | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | A - Lancement du projet | Installation du projet | Medium | Gestion-Projet
Tâche | CZEN-8 | Préparation du Gantt prévisionnel | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | A - Lancement du projet | Installation du projet | Medium | Gestion-Projet
Tâche | CZEN-9 | Définir les objectifs clés du projet | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 5 | A - Lancement du projet | Installation du projet | Medium | Gestion-Projet
Tâche | CZEN-70 | Répertorier les profils identifiés | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | B - Refonte du design & doc | Installation du projet | High | Gestion-Projet
Tâche | CZEN-71 | Réaliser Backlog du sprint 3 | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | B - Refonte du design & doc | Installation du projet | Medium | Gestion-Projet
Story | CZEN-74 | En tant que chef de projet, je souhaite documenter les fonctionnalités par tableau pour améliorer la clarté des fonctionnalités | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 5 | B - Refonte du design & doc | Installation du projet | Medium | Gestion-Projet
Tâche | CZEN-106 | Administrateur - Espace Etablissement | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | C - Design et Architecture | Design | High | Design
Tâche | CZEN-108 | Administrateur - Tableau comptes | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | C - Design et Architecture | Design | High | Design
Tâche | CZEN-109 | Réservation de salle - signalement | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | C - Design et Architecture | Design | Medium | Design
Tâche | CZEN-110 | Connexion BO & Inscription restaurateur | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | C - Design et Architecture | Design | Medium | Design
Tâche | CZEN-114 | Backlog prochain Sprint | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | C - Design et Architecture | Design | Medium | Gestion-Projet
Tâche | CZEN-99 | Diaporama présentation Oubatti | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | C - Design et Architecture | Installation du projet | High | Documentation
Tâche | CZEN-132 | Intégrer la navigation et le routage | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | High | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-135 | APP - Faire la page de connexion | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | High | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-140 | PC - Faire la page de connexion | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | Medium | Front-End
Tâche | CZEN-141 | Diaporama Présentation Oubatti 12/12 | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 1 | D - Lancement du développement | Transfert de connaissances | Highest | Documentation
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-144 | Web - Page Inscription Restaurateur | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | E - Développement projet | Gestion Restaurateur | Low | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-147 | Web - Page Comptes Administrateur | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | E - Développement projet | Gestion Administrateur IUT | High | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-148 | Web - Page Salles Administrateur | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | E - Développement projet | Gestion Administrateur IUT | High | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-149 | Web - Page Plats Restaurateur | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | E - Développement projet | Gestion Restaurateur | High | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-150 | Web - Page Commandes Restaurateur | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | E - Développement projet | Gestion Restaurateur | High | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-191 | Web - Page Etablissement | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 5 | F - Moment clé de developpement | Gestion Administrateur IUT | Low | Front-End
Tâche | CZEN-190 | Web - Page des réservations | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | F - Moment clé de developpement | Gestion Administrateur IUT | High | Front-End
Tâche | CZEN-222 | Web - Intégration récupération de mots de passe | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | G - Dernière ligne droite | Authentification & Sécurité | Medium | Front-End
Tâche | CZEN-217 | Web - Intégration connexion | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | G - Dernière ligne droite | Gestion Administrateur IUT | Medium | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-212 | Web - Page Restaurants liés | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | G - Dernière ligne droite | Gestion Administrateur IUT | Medium | Front-End
Tâche | CZEN-236 | Intégration affiliation resto / etablissement | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 1 | H - Fin du front-end | Intégration Web | Medium | Front-End
Tâche | CZEN-233 | Intégration - Stockage des images | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 5 | H - Fin du front-end | Intégration Web | High | Back-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-230 | Web - Page Menus | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | H - Fin du front-end | Intégration Web | Medium | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-229 | Web - Page SuperAdmin | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | H - Fin du front-end | Intégration Web | Medium | Front-End
Tâche | CZEN-275 | Documentation installation base de données | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | I - Intégration Mobile | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-274 | Documentation installation API - Web - Mobile | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 1 | I - Intégration Mobile | Transfert de connaissances | High | Documentation
Amélioration | CZEN-262 | App - Intégration Récap Réservations | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 1 | I - Intégration Mobile | Intégration Mobile | High | Front-End
Amélioration | CZEN-260 | App - Intégration Récap Commandes | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 1 | I - Intégration Mobile | Intégration Mobile | High | Front-End
Amélioration | CZEN-259 | App - Intégration AccountPage | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | I - Intégration Mobile | Intégration Mobile | High | Front-End
Tâche | CZEN-257 | Web - Page FAQ admin + Intégration FAQ | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | J - Intégration Prioritaire | Intégration Web | Medium | Front-End
Amélioration | CZEN-256 | Web - Intégration Inscription Restaurateur | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | J - Intégration Prioritaire | Intégration Web | Medium | Front-End
Amélioration | CZEN-254 | Web - Intégration Map Admin | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | J - Intégration Prioritaire | Intégration Web | Medium | Front-End
Amélioration | CZEN-248 | Web - Surcouche aux plans de l'IUT | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | J - Intégration Prioritaire | Plan interactif et recherche dans le plan | High | Front-End
Amélioration | CZEN-245 | Web - Intégration du restaurateur (Commandes) | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 5 | J - Intégration Prioritaire | Intégration Web | High | Front-End
Tâche | CZEN-293 | Rapport - Annexe | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 1 | K - Fin du projet | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-292 | Rapport - Conclusion | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | K - Fin du projet | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-293 | Rapport - Annexe | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 1 | K - Fin du projet | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-291 | Rapport - Dév | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | K - Fin du projet | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-290 | Rapport - maj des maquettes | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | K - Fin du projet | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-289 | Rapport - Specs Tech | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | K - Fin du projet | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-288 | Rapport - Méthodologies de projets | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | K - Fin du projet | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-287 | Rapport - relire rapport besoins + ajouter verrous | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 1 | K - Fin du projet | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-289 | Rapport - Tests unitaires intégration user | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 2 | K - Fin du projet |  | High | Documentation
Tâche | CZEN-4 | Création & Arborescence Github | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | A - Lancement du projet | Intégration Web | Medium | Front-End
Tâche | CZEN-7 | Analyse du Figma "Mon IUT" | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 3 | A - Lancement du projet | Design | Medium | Front-End
Tâche | CZEN-18 | Création compte commun + Accès sur les différentes plateformes | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | A - Lancement du projet | Installation du projet | Medium | Gestion-Projet
Tâche | CZEN-58 | Design des pages d'authentification de l'utilisateur | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | B - Refonte du design & doc | Design | Medium | Design
Tâche | CZEN-60 | Design de la réservation repas | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 3 | B - Refonte du design & doc | Design | High | Design
Tâche | CZEN-66 | Design du récapitulatif de la réservation des salles de l'utilisateur | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | B - Refonte du design & doc | Design | High | Design
Tâche | CZEN-105 | Adminstrateur - Tableau de bord | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 3 | C - Design et Architecture | Design | High | Design
Tâche | CZEN-116 | Restaurateur - Tableau des produits | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 3 | C - Design et Architecture | Design | Medium | Design
Tâche | CZEN-118 | Modale produit CRUD | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | C - Design et Architecture | Design | Medium | Design
Tâche | CZEN-119 | Restaurateur - Tableau des commandes | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 3 | C - Design et Architecture | Design | Medium | Design
Tâche | CZEN-120 | Restaurateur - Modal détail de la commande | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | C - Design et Architecture | Design | Medium | Design
Tâche | CZEN-95 | Installation et configuration des logiciels | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | C - Design et Architecture | Intégration Web | High | Back-End
Tâche | CZEN-123 | Réaliser les classes en ORM avec leur sérializers | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 5 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | Highest | Back-End
Tâche | CZEN-124 | Vérifier l'installation des packages nécéssaires | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | High | Back-End
Tâche | CZEN-125 | Configurer pour la base de données | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | High | Back-End
Tâche | CZEN-126 | Configurer les permissions et sécurité | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | High | Back-End
Tâche | CZEN-127 | Configurer les sessions et l'authentification | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 5 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | Medium | Back-End
Tâche | CZEN-128 | Créer la View Users renvoyer les données | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 3 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | Medium | Back-End
Tâche | CZEN-130 | Documentation d'utilisation de l'API | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 3 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | Low | Back-End
Tâche | CZEN-131 | Configurer Django pour l'envoi de mails | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 3 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | Low | Back-End
Tâche | CZEN-157 | Vérifier les connexions et peaufiner | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | E - Développement projet | Authentification & Sécurité | High | Back-End
Tâche | CZEN-158 | Formulaire - Modification de mot de passe oublié | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Authentification & Sécurité | Low | Back-End
Tâche | CZEN-159 | View - Notification | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Notifications & Rappels | Low | Back-End
Tâche | CZEN-160 | View - FAQ | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Notifications & Rappels | Low | Back-End
Story | CZEN-161 | View - Home Page | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | E - Développement projet | Authentification & Sécurité | High | Back-End
Tâche | CZEN-164 | Formulaire - Modification de mot de passe | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Authentification & Sécurité | Medium | Back-End
Tâche | CZEN-165 | Formulaire - Modification information | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Authentification & Sécurité | Medium | Back-End
Tâche | CZEN-166 | View - Liens établissement | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Notifications & Rappels | High | Back-End
Tâche | CZEN-167 | View - Restaurants | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Réservation de repas en Click and Collect & paiement | High | Back-End
Tâche | CZEN-168 | View - Crous | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Réservation de repas en Click and Collect & paiement | High | Back-End
Tâche | CZEN-169 | View - Liste plats (w/ stock) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 3 | E - Développement projet | Intégration Mobile | High | Back-End
Tâche | CZEN-171 | Formulaire - Panier | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 5 | E - Développement projet | Intégration Mobile | Medium | Back-End
Tâche | CZEN-172 | Formulaire - Restaurateur create | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | E - Développement projet | Intégration Web | High | Back-End
Tâche | CZEN-174 | View - Comptes (Admin) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Gestion Administrateur IUT | High | Back-End
Tâche | CZEN-175 | Formulaire - Comptes create (Admin) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Gestion Administrateur IUT | Medium | Back-End
Tâche | CZEN-176 | Formulaire - Comptes block / ban (Admin) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Gestion Administrateur IUT | Medium | Back-End
Tâche | CZEN-177 | View - Salles (Admin) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Gestion Administrateur IUT | High | Back-End
Tâche | CZEN-178 | Formulaire - Salle create - update (Admin) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Gestion Administrateur IUT | Low | Back-End
Tâche | CZEN-179 | Formulaire - Salle block (Admin) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Gestion Administrateur IUT | Medium | Back-End
Tâche | CZEN-180 | View - Réservations (Admin) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Gestion Administrateur IUT | Low | Back-End
Tâche | CZEN-181 | View - Signalement (Admin) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Gestion Administrateur IUT | Low | Back-End
Tâche | CZEN-182 | View - Plats (Owner) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 1 | E - Développement projet | Intégration Web | High | Back-End
Tâche | CZEN-221 | Formulaire - Affiliation accept - decline - delete (Admin) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 3 | G - Dernière ligne droite | Intégration Web | Low | Back-End
Tâche | CZEN-220 | View - Affiliation (Admin) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | G - Dernière ligne droite | Gestion Administrateur IUT | Low | Back-End
Tâche | CZEN-219 | Formulaire - Plan étage (Admin) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | G - Dernière ligne droite | Intégration Web | Medium | Back-End
Tâche | CZEN-218 | View - Plan étage (Admin) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | G - Dernière ligne droite | Gestion Administrateur IUT | High | Back-End
Tâche | CZEN-239 | Formulaire - SuperAdmin (Admin) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | H - Fin du front-end | Intégration Web | Medium | Back-End
Tâche | CZEN-238 | Formulaire - Commandes (Admin) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | H - Fin du front-end | Intégration Web | Medium | Back-End
Tâche | CZEN-237 | Formulaire - Menus (Admin) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | H - Fin du front-end | Intégration Web | Medium | Back-End
Tâche | CZEN-270 | Notifications API | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 8 | I - Intégration Mobile | Intégration Mobile | High | Back-End
Story | CZEN-269 | API - Calendrier | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | I - Intégration Mobile | Intégration Mobile | High | Back-End
Tâche | CZEN-268 | View Map App | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | I - Intégration Mobile | Intégration Mobile | High | Back-End
Tâche | CZEN-267 | View Historiques Réservations | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | I - Intégration Mobile | Intégration Mobile | High | Back-End
Tâche | CZEN-266 | View Historique Commandes | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | I - Intégration Mobile | Intégration Mobile | High | Back-End
Tâche | CZEN-265 | View Menus | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 5 | I - Intégration Mobile | Intégration Mobile | High | Back-End
Tâche | CZEN-280 | Correction de bug - Clean data - Clean API Code | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | J - Intégration Prioritaire | Transfert de connaissances | Medium | Back-End
Tâche | CZEN-258 | View - Owner dashboard | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 3 | J - Intégration Prioritaire | Intégration Web | Medium | Back-End
Tâche | CZEN-251 | Formulaire - Réservations (Disponibles, Create) | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 5 | J - Intégration Prioritaire | Intégration Mobile | High | Back-End
Tâche | CZEN-294 | Powerpoint Rendu | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | K - Fin du projet | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-5 | Présentation Powerpoint du 18/10 | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 3 | A - Lancement du projet | Installation du projet | Medium | Documentation
Story | CZEN-72 | En tant que chef de projet, je souhaite visualiser les workflows utilisateurs pour optimiser leur parcours | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 5 | B - Refonte du design & doc | Installation du projet | Medium | Gestion-Projet
Tâche | CZEN-112 | Documentation BDD | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 3 | C - Design et Architecture | Transfert de connaissances | Low | Documentation
Tâche | CZEN-94 | Conception de la base de données | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 13 | C - Design et Architecture | Intégration Web | Highest | Back-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-138 | APP - Faire la page des FAQ | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 2 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | Medium | Front-End
Tâche | CZEN-143 | Web - Composant Modales | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 3 | E - Développement projet | Gestion Administrateur IUT | High | Front-End
Tâche | CZEN-207 | Rapport - Annexe | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 1 | F - Moment clé de developpement | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-206 | Rapport - Conclusion | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 1 | F - Moment clé de developpement | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-205 | Rapport - Dév | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 1 | F - Moment clé de developpement | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-204 | Rapport - Maquette | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 1 | F - Moment clé de developpement | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-203 | Rapport - Specs Tech | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 1 | F - Moment clé de developpement | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-202 | Rapport - Recueil des besoins | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 2 | F - Moment clé de developpement | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-201 | Rapport - Introduction | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 1 | F - Moment clé de developpement | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-215 | Révision Rapport et Powerpoint | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 1 | G - Dernière ligne droite | Notifications & Rappels | Highest | Documentation
Amélioration | CZEN-213 | Web - Dashboard (actions) | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 1 | G - Dernière ligne droite | Gestion Administrateur IUT | Low | Front-End
Tâche | CZEN-210 | Powerpoint Soutenance Intermédiaire | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 1 | G - Dernière ligne droite | Notifications & Rappels | High | Documentation
Tâche | CZEN-240 | Compte rendu Réunion 30/01 | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 3 | H - Fin du front-end | Transfert de connaissances | Highest | Documentation
Amélioration | CZEN-235 | Web - Intégration Dashboard Admin | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 2 | H - Fin du front-end | Intégration Web | Medium | Front-End
Amélioration | CZEN-234 | Web - Graphiques des Dashboards | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 3 | H - Fin du front-end | Intégration Web | Medium | Front-End
Tâche | CZEN-273 | Vidéo d'installation Web | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 2 | I - Intégration Mobile | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-272 | Vidéo d'installation Mobile | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 2 | I - Intégration Mobile | Transfert de connaissances | High | Documentation
Tâche | CZEN-271 | Vidéo d'installation API | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 2 | I - Intégration Mobile | Transfert de connaissances | High | Documentation
Amélioration | CZEN-255 | App - En tant que user, je veux me connecter à l'application mobile | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 2 | J - Intégration Prioritaire | Intégration Mobile | Highest | Front-End
Amélioration | CZEN-253 | App - En tant que user, je veux avoir, Networks et FAQ et HomePAGE | Loïc MAURITIUS | Terminé(e) | 3 | J - Intégration Prioritaire | Intégration Mobile | Highest | Front-End
Tâche | CZEN-69 | Corriger le glossaire | Taha Thierry SEFOUDINE | Terminé(e) | 1 | B - Refonte du design & doc | Installation du projet | Low | Gestion-Projet
Story | CZEN-73 | En tant que chef de projet, je souhaite suivre les fonctionnalités par Epic pour une meilleure organisation | Taha Thierry SEFOUDINE | Terminé(e) | 5 | B - Refonte du design & doc | Installation du projet | High | Gestion-Projet
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-137 | APP - Faire la page de compte | Taha Thierry SEFOUDINE | Terminé(e) | 2 | D - Lancement du développement | Authentification & Sécurité | Medium | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-145 | Web - Page Tableau de bord Administrateur | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | E - Développement projet | Gestion Administrateur IUT | Medium | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-146 | Web - Page Tableau de bord Restaurateur | Helena CHEVALIER | Terminé(e) | 3 | E - Développement projet | Gestion Restaurateur | Medium | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-197 | App - Modale ADE + Aide ADE | Kellian BREDEAU | Terminé(e) | 2 | F - Moment clé de developpement | Consultation du planning de cours/emploi du temps & agenda | High | Front-End
Tâche | CZEN-228 | App - Installation et configuration de Jest | Taha Thierry SEFOUDINE | En cours | 2 | H - Fin du front-end | Intégration Mobile | Low | Test
Tâche | CZEN-278 | Documentation pour JEST | Taha Thierry SEFOUDINE | Terminé(e) | 3 | I - Intégration Mobile | Qualifications & Tests | High | Documentation
Tâche | CZEN-277 | Jest - Tests d'intégrations pour la connexion | Taha Thierry SEFOUDINE | En cours | 3 | I - Intégration Mobile | Qualifications & Tests | High | Test
Tâche | CZEN-11 | Préparer la charte graphique de l'application | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 1 | A - Lancement du projet | Design | Medium | Design
Tâche | CZEN-17 | Logo FC ZEN | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 2 | A - Lancement du projet | Design | Medium | Design
Tâche | CZEN-13 | Préparer la charte graphique des documents du groupe | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 2 | A - Lancement du projet | Design | Medium | Gestion-Projet
Tâche | CZEN-56 | Lister les composants communs & les variables de style | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 3 | B - Refonte du design & doc | Design | High | Design
Story | CZEN-57 | En tant qu'utilisateur, je souhaite interagir facilement avec les composants communs | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 5 | B - Refonte du design & doc | Design | High | Design
Tâche | CZEN-59 | Design du parametre de compte | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 2 | B - Refonte du design & doc | Design | Low | Design
Tâche | CZEN-61 | Design des demandes de réservation de box | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 3 | B - Refonte du design & doc | Design | High | Design
Tâche | CZEN-62 | Design de la rédirection vers les canaux de communication | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 1 | B - Refonte du design & doc | Design | Lowest | Design
Tâche | CZEN-64 | Design de la navigation et réalité augmentée | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 3 | B - Refonte du design & doc | Design | Low | Design
Tâche | CZEN-65 | Design du paiement du repas et QR Code de confirmation | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 1 | B - Refonte du design & doc | Design | High | Design
Tâche | CZEN-67 | Design de la page d'historique des notifications | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 1 | B - Refonte du design & doc | Design | Medium | Design
Tâche | CZEN-93 | Design de la FAQ | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 3 | B - Refonte du design & doc | Design | Medium | Design
Tâche | CZEN-100 | Restaurateur - Tableau de bord | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 3 | C - Design et Architecture | Design | Medium | Design
Tâche | CZEN-103 | Restaurateur - Modal détail de la commande | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 2 | C - Design et Architecture | Design | Medium | Design
Tâche | CZEN-104 | Administrateur - Modal formulaire ajout compte etudiant | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 2 | C - Design et Architecture | Design | Medium | Design
Tâche | CZEN-107 | Administrateur - Espace salles et réservations | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 3 | C - Design et Architecture | Design | High | Design
Amélioration | CZEN-113 | Prototypage Figma | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 5 | C - Design et Architecture | Design | Highest | Design
Tâche | CZEN-121 | Modale placement du pin salle sur la carte | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 3 | C - Design et Architecture | Design | Medium | Design
Bug | CZEN-122 | Faire le tri des composants utilisés (ou non) | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 1 | C - Design et Architecture | Design | Medium | Design
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-154 | App - Page Panier | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 5 | E - Développement projet | Réservation de repas en Click and Collect & paiement | Medium | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-155 | App - Page Paiement | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 3 | E - Développement projet | Réservation de repas en Click and Collect & paiement | High | Front-End
Tâche | CZEN-196 | Design - Page ADE | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 2 | F - Moment clé de developpement | Consultation du planning de cours/emploi du temps & agenda | High | Design
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-195 | App - Page Calendrier | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 3 | F - Moment clé de developpement | Consultation du planning de cours/emploi du temps & agenda | High | Front-End
Tâche | CZEN-214 | App - mise en place simulation processus de commande | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 3 | G - Dernière ligne droite | Réservation de repas en Click and Collect & paiement | High | Front-End
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-227 | App - Modale Détails du calendrier | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 2 | H - Fin du front-end | Consultation du planning de cours/emploi du temps & agenda | High | Front-End
Tâche | CZEN-276 | Tests environnement de prod pour la soutenance | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 3 | I - Intégration Mobile | Transfert de connaissances | High | Test
Nouvelle Fonctionnalité | CZEN-246 | App - Maintenance du QR CODE | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 2 | J - Intégration Prioritaire | Plan interactif et recherche dans le plan | High | Front-End
Story | CZEN-244 | App - En tant qu'utilisateur, je peux utiliser mon calendrier | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 5 | J - Intégration Prioritaire | Intégration Mobile | Medium | Front-End
Bug | CZEN-300 | Fix des bugs | Thivakar JEYASEELAN | Terminé(e) | 6 | K - Fin du projet |  | Medium | Front-End

## SuperSum
Graphiques réalisés à partir des tickets JIRA