## Copie de Copie de Backlog - bac (hidden)
issue type | Parent | Summary | Description | label | priority | Story Points
Tâche |  | Vérifier les connexions et peaufiner | App & Web - Vérifier les formulaires et les connexions front back l'https | Back-End | High | 2
Tâche |  | Formulaire - Modification de mot de passe oublié | App & Web | Back-End | Low | 1
Tâche |  | View - Notification | App | Back-End | Low | 1
Tâche |  | View - FAQ | App | Back-End | Low | 1
Story |  | View - Home Page | App | Back-End | High | 2
Tâche |  | View - Prochaine réservation | App | Back-End | High | 2
Tâche |  | View - Restaurant à proximité | App | Back-End | High | 2
Tâche |  | Formulaire - Modification de mot de passe | App & Web | Back-End | Medium | 1
Tâche |  | Formulaire - Modification information | App | Back-End | Medium | 1
Tâche |  | View - Liens établissement | App | Back-End | High | 1
Tâche |  | View - Restaurants | App | Back-End | High | 1
Tâche |  | View - Crous | App | Back-End | High | 1
Tâche |  | View - Liste plats (w/ stock) | App | Back-End | High | 3
Tâche |  | View - Liste menus (w/ plats associés et stock) | App | Back-End | High | 3
Tâche |  | Formulaire - Panier | App | Back-End | Medium | 5
Tâche |  | Formulaire - Restaurateur create | Web | Back-End | High | 2
Tâche |  | Formulaire - Restaurant create | Web | Back-End | High | 2
Tâche |  | View - Comptes (Admin) | Web | Back-End | High | 1
Tâche |  | Formulaire - Comptes create (Admin) | Web | Back-End | Medium | 1
Tâche |  | Formulaire - Comptes block / ban (Admin) | Web | Back-End | Medium | 1
Tâche |  | View - Salles (Admin) | Web | Back-End | High | 1
Tâche |  | Formulaire - Salle create - update (Admin) | Web | Back-End | Low | 1
Tâche |  | Formulaire - Salle block (Admin) | Web | Back-End | Medium | 1
Tâche |  | View - Réservations (Admin) | Web | Back-End | Low | 1
Tâche |  | View - Signalement (Admin) | Web | Back-End | Low | 1
Tâche |  | View - Plats (Admin) | Web | Back-End | High | 1
Tâche |  | View - Commandes (Admin) | Web | Back-End | High | 1

## Epics User Story
Sem 1 / Sem 2 | Nom de la fonctionnalité / processus | Profils utilisés | Epic | Impact (1-10) | Effort (1-10) | Réalisée (en %) | Réalisée x Impact
Semestre 1 | En tant que utilisateur, je veux pouvoir me connecter sur l’application | P1, P2, P3, P4 | Authentification et Sécurité | 10 | 6 | 100 | 1000
Semestre 1 | En tant que utilisateur, je veux pouvoir récupérer mon mot de passe | P1, P2, P3, P4 | Authentification et Sécurité | 7 | 6 | 100 | 700
Semestre 1 | En tant que utilisateur, je veux pouvoir me déconnecter en sécurité | P1, P2, P3, P4 | Authentification et Sécurité | 10 | 5 | 100 | 1000
Semestre 1 | En tant que utilisateur, je veux pouvoir mettre à jour et sauvegarder mes informations personnelles. | P1, P2, P3, P4 | Authentification et Sécurité | 8 | 5 | 100 | 800
Semestre 1 | Le mot de passe doit être soumis aux recommandations de la CNIL | P1, P2, P3, P4 | Authentification et Sécurité | 8 | 3 | 100 | 800
Semestre 2 | Les données doivent être chiffrée pour garantir la confidentialité des données |  | Authentification et Sécurité | 9 | 6 | 100 | 900
Semestre 2 | Relier le numéro de téléphone pour la sécurisation du compte | P1, P2, P3, P4 | Authentification et Sécurité | 4 | 8 | 0 | 0
Semestre 2 | Je veux être alerté de changements de mot de passe sur mon compte par téléphone ou mail | P1, P2, P3, P4 | Authentification et Sécurité | 4 | 8 | 0 | 0
Semestre 1 | En tant qu'administrateur, je peux avoir l’accès à tous les comptes de mon établissement sans avoir accès aux données confidentielles | P4 | Gestion administrateur | 6 | 5 | 100 | 600
Semestre 1 | En tant qu'administrateur d’un POC, je peux ajouter des comptes sur l’application | P4 | Gestion administrateur | 9 | 5 | 100 | 900
Semestre 1 | En tant qu'administrateur, je peux importer la carte de mon établissement sur l’application | P4 | Gestion administrateur | 8 | 7 | 100 | 800
Semestre 1 | En tant qu'administrateur, je peux mettre des informations sur mon établissement et les mettre à jour | P4 | Gestion administrateur | 8 | 5 | 100 | 800
Semestre 1 | En tant qu'administrateur, je peux ajouter des classes et des box dans une liste de réservations de salles | P4 | Gestion administrateur | 9 | 6 | 100 | 900
Semestre 2 | En tant qu'administrateur, je peux mettre des questions et réponses pour la section FAQ du site (à vérifier avec la MOA) | P4 | Gestion administrateur | 7 | 5 | 100 | 700
Semestre 2 | En tant qu'administrateur, je peux placer les salles sur la carte de l’établissement et des points d'intérêt | P4 | Gestion administrateur | 9 | 8 | 100 | 900
Semestre 2 | En tant qu'administrateur, je peux visualiser le nombre de réservation de classes sur l’application par mois | P4 | Gestion administrateur | 7 | 5 | 100 | 700
Semestre 2 | En tant qu'administrateur, je peux visualiser le nombre de connexions sur l’application par mois | P4 | Gestion administrateur | 7 | 5 | 100 | 700
Semestre 2 | En tant qu'administrateur, je peux voir les signalements fait sur l’application | P4 | Gestion administrateur | 7 | 5 | 100 | 700
Semestre 2 | En tant administrateur, je peux bloquer les réservations d’un étudiant | P4 | Gestion administrateur | 7 | 5 | 100 | 700
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur je veux pouvoir naviguer sur le plan de l’IUT en 2D | P1, P2 | Plan interactif & Recherche dans le plan | 8 | 6 | 100 | 800
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur je veux pouvoir accéder aux étages du plan 2D | P1, P2 | Plan interactif & Recherche dans le plan | 8 | 6 | 100 | 800
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur je veux pouvoir cliquer pour afficher des informations sur les points du plan | P1, P2 | Plan interactif & Recherche dans le plan | 8 | 8 | 100 | 800
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur, je souhaite voir les points d’intérêts et les box dans une surcouche pour une meilleure orientation. | P1, P2 | Plan interactif & Recherche dans le plan | 8 | 8 | 100 | 800
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur, je souhaite pouvoir activer ma caméra pour scanner un QR code et obtenir des informations spécifiques. | P1, P2 | Plan interactif & Recherche dans le plan | 4 | 10 | 0 | 0
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur, je souhaite voir l’emplacement sur le plan après avoir scanné un QR code, de manière optionnelle. | P1, P2 | Plan interactif & Recherche dans le plan | 4 | 10 | 0 | 0
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur, je souhaite voir la localisation sur la carte lorsqu’un QR code est scanné. | P1, P2 | Plan interactif & Recherche dans le plan | 4 | 10 | 0 | 0
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur je veux pouvoir consulter mon agenda contenant mes cours | P1, P2 | Gestion agenda & EDT | 8 | 7 | 100 | 800
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur je veux pouvoir consulter mon agenda contenant mes réservations de salles / boxs | P1, P2 | Gestion agenda & EDT | 8 | 7 | 100 | 800
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur, je souhaite voir mon emploi du temps complet | P1, P2 | Gestion agenda & EDT | 8 | 7 | 100 | 800
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur, je peux renseigner directement le lien ICAL de l’ADE pour l’application | P1, P2 | Gestion agenda & EDT | 7 | 7 | 100 | 700
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir cliquer sur un événement dans l’emploi du temps pour voir les détails, comme l’heure, le lieu et la description. | P1, P2 | Gestion agenda & EDT | 9 | 6 | 100 | 900
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur, je peux annuler la connexion spécifique et remettre autre chose | P1, P2 | Gestion agenda & EDT | 4 | 6 | 100 | 400
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur, je veux que mon emploi du temps soit mis à jour automatiquement à chaque nouvelle synchronisation avec l’ADE. | P1, P2 | Gestion agenda & EDT | 4 | 10 | 50 | 200
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur, je souhaite pouvoir sélectionner ma classe dans mon établissement en lien avec l’ADE | P1, P2 | Gestion agenda & EDT | 4 | 10 | 0 | 0
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur je veux pouvoir filtrer mon emploi du temps par semaine/mois | P1, P2 | Gestion agenda & EDT | 4 | 7 | 0 | 0
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir sélectionner un restaurant ou un frigo connecté, en vérifiant si il est disponible ou non | P1,P2 | Gestion des réservations des repas & Paiement | 9 | 5 | 100 | 900
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur, je souhaite que le système vérifie la disponibilité des repas sélectionnés | P1,P2 | Gestion des réservations des repas & Paiement | 8 | 5 | 100 | 800
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur, je souhaite voir un récapitulatif de ma commande avant de procéder au paiement, pour vérifier ma commande est correcte | P1,P2 | Gestion des réservations des repas & Paiement | 8 | 6 | 100 | 800
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir annuler ma commande et revenir en arrière avant de payer | P1, P2 | Gestion des réservations des repas & Paiement | 8 | 5 | 100 | 800
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur, je souhaite payer ma commande en ligne pour finaliser la réservation. | P1, P2 | Gestion des réservations des repas & Paiement | 8 | 5 | 100 | 800
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur, je souhaite recevoir une confirmation de commande une fois le paiement validé pour m’assurer que la réservation est bien enregistrée. | P1, P2 | Gestion des réservations des repas & Paiement | 8 | 6 | 100 | 800
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur, je veux que les stocks se mettent à jour automatiquement pour que seuls les éléments disponibles soient réservables | P1,P2,P3 | Gestion des réservations des repas & Paiement | 8 | 7 | 100 | 800
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur, je veux recevoir un QR code une fois la commande validée pour faciliter le retrait rapide du repas au point de collecte. | P1, P2, P3 | Gestion des réservations des repas & Paiement | 9 | 9 | 100 | 900
Semestre 2 | En tant que restaurateur, je veux pouvoir suivre les commandes en cours pour organiser la préparation des repas réservés et vérifier leur état de collecte. | P3 | Gestion des réservations des repas & Paiement | 9 | 7 | 100 | 900
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir modifier ma commande au moment du récapitulatif | P1, P2 | Gestion des réservations des repas & Paiement | 8 | 7 | 100 | 800
Semestre 2 | En tant que restaurateur, je veux pouvoir suivre chaque commande et les valider lorsqu’elles sont récupérées | P3 | Gestion des réservations des repas & Paiement | 8 | 7 | 100 | 800
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir vérifier si une salle est disponible pour réservation. | P1, P2 | Gestion des réservations des salles | 8 | 5 | 100 | 800
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur, je souhaite sélectionner la date et l’heure pour réserver une salle en fonction de mes besoins. | P1, P2 | Gestion des réservations des salles | 8 | 6 | 100 | 800
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur, je souhaite accéder à une liste des créneaux horaires disponibles pour une salle afin de pouvoir la réserver facilement. | P1, P2 | Gestion des réservations des salles | 6 | 7 | 100 | 600
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur, je veux valider l’occupation de la salle | P1, P2 | Gestion des réservations des salles | 5 | 8 | 50 | 250
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur, je peux signaler toute irrégularité éventuelle | P1, P2 | Gestion des réservations des salles | 5 | 8 | 50 | 250
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur, je peux annuler ma réservation | P1, P2 | Gestion des réservations des salles | 5 | 8 | 50 | 250
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur, je souhaite que la réservation soit ajoutée automatiquement au planning pour faciliter la gestion des réservations de salles. | P1, P2 | Gestion des réservations des salles | 5 | 9 | 100 | 500
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir voir les salles disponibles en style de carte | P1, P2 | Gestion des réservations des salles | 4 | 10 | 0 | 0
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir ajouter d’autres étudiants à la réservation de la salle pour partager l’espace réservé avec mes collègues. |  | Gestion des réservations des salles | 4 | 10 | 0 | 0
Semestre 1 | En tant que restaurateur, je peux voir un tableau contenant tous les produits que je propose et leur quantité | P3 | Gestion Restaurateur | 8 | 7 | 100 | 800
Semestre 1 | En tant que restaurateur, je peux mettre mon restaurant/frigo en non disponible sur l’application | P3 | Gestion Restaurateur | 8 | 6 | 100 | 800
Semestre 1 | En tant que restaurateur, je peux visualiser les commandes avec leurs états | P3 | Gestion Restaurateur | 8 | 7 | 100 | 800
Semestre 2 | En tant que restaurateur, je peux avoir un établissement mais plusieurs frigos | P3 | Gestion Restaurateur | 4 | 9 | 25 | 100
Semestre 2 | En tant que restaurateur, je peux exporter le tableau des commandes sous format XLS ou CSV | P3 | Gestion Restaurateur | 6 | 6 | 100 | 600
Semestre 2 | En tant que restaurateur, je peux exporter le tableau des stocks sous format XLS ou CSV | P3 | Gestion Restaurateur | 6 | 6 | 100 | 600
Semestre 2 | En tant que restaurateur, je peux proposer des menus aux étudiants | P3 | Gestion Restaurateur | 7 | 8 | 100 | 700
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur je veux pouvoir recevoir une notification de confirmation de réservation de la salle sélectionnée | P1, P2, | Notifications | 7 | 7 | 100 | 700
Semestre 1 | En tant qu’utilisateur je veux pouvoir recevoir une notification du paiement de mon repas | P1, P2 | Notifications | 7 | 7 | 100 | 700
Semestre 2 | En tant que restaurateur, je suis notifié quand un produit est en rupture de stock | P3 | Notifications | 4 | 8 | 0 | 0
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur je veux pouvoir recevoir une notification de rappel de réservation de la salle 30 min avant le début du créneau sélectionné | P1, P2 | Notifications | 4 | 9 | 0 | 0
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur je veux pouvoir recevoir une notification en cas de changement ou annulation de réservation | P1, P2 | Notifications | 3 | 9 | 25 | 75
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur je veux pouvoir recevoir une notification de rappel de pick up de mon repas 30 min avant l’heure de sa récupération | P1, P2 | Notifications | 3 | 8 | 0 | 0
Semestre 2 | En tant qu’utilisateur, je souhaite recevoir une notification pour toute annonce importante concernant mon établissement | P1, P2, P3, P4 | Notifications | 3 | 7 | 0 | 0

## Backlog - Sprint 300125 (hidden)
issue type | Parent | Summary | Description | label | priority | Story Points
Story |  | App - En tant que utilisateur, je veux pouvoir mettre à jour et sauvegarder mes informations personnelles. | Intégration à l'API de la page compte et de ses modifications | Front-End | High | 2
Story |  | App - En tant que utilisateur, je reçois une écran de validation de réservation | En tant qu’utilisateur, je veux valider l’occupation de la salle En tant qu’utilisateur, je peux signaler toute irrégularité éventuelle En tant qu’utilisateur, je peux annuler ma réservation Ajout d'un listener sur l'api pour récupérer quand une réservation à l'utilisateur débute Intégration de l'api pour AddConflit ou UpdateRéservation (confirmed ou annuled) | Front-End | High | 3
Story |  | App - En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir naviguer sur le plan de l’IUT en 2D | En tant qu’utilisateur je veux pouvoir naviguer sur le plan de l’IUT en 2D En tant qu’utilisateur je veux pouvoir accéder aux étages du plan 2D Intégration à l'api | Front-End | High | 2
Story |  | App - En tant qu'utilisateur, je peux utiliser mon calendrier | En tant qu’utilisateur je veux pouvoir consulter mon agenda contenant mes cours En tant qu’utilisateur je veux pouvoir consulter mon agenda contenant mes réservations de salles / boxs En tant qu’utilisateur, je souhaite voir mon emploi du temps complet En tant qu’utilisateur, je peux renseigner directement le lien ICAL de l’ADE pour l’application En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir cliquer sur un événement dans l’emploi du temps pour voir les détails, comme l’heure, le lieu et la description. En tant qu’utilisateur, je peux annuler la connexion spécifique et remettre autre chose Intégration à l'API + Finitions de la page Calendrier (et modales) | Front-End | High | 5
Amélioration |  | Web - Intégration du restaurateur | En tant que restaurateur, je veux pouvoir suivre les commandes en cours pour organiser la préparation des repas réservés et vérifier leur état de collecte. Intégration à l'API Commandes | Front-End | High | 5
Nouvelle Fonctionnalité |  | App - Début du QR CODE | En tant qu’utilisateur, je souhaite pouvoir activer ma caméra pour scanner un QR code et obtenir des informations spécifiques. En tant qu’utilisateur, je souhaite voir la localisation sur la carte lorsqu’un QR code est scanné. En tant qu’utilisateur, je souhaite voir l’emplacement sur le plan après avoir scanné un QR code, de manière optionnelle. Après plan IUT, ajouter le scanner SANS NAVIGATION - Seulement des informations sur le QRCODE scanné et le point sur la carte | Front-End | High | 2
Amélioration |  | App - Surcouche aux plans de l'IUT | En tant qu’utilisateur je veux pouvoir cliquer pour afficher des informations sur les points du plan En tant qu’utilisateur, je souhaite voir les points d’intérêts et les box dans une surcouche pour une meilleure orientation. A FAIRE APRES WEB SURCOUCHES | Front-End | High | 2
Amélioration |  | Web - Surcouche aux plans de l'IUT | En tant qu'administrateur, je peux placer les salles sur la carte de l’établissement et des points d'intérêt | Front-End | High | 3
Amélioration |  | App - Intégration du click n collect | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir sélectionner un restaurant ou un frigo connecté, en vérifiant si il est disponible ou non En tant qu’utilisateur, je souhaite que le système vérifie la disponibilité des repas sélectionnés En tant qu’utilisateur, je souhaite voir un récapitulatif de ma commande avant de procéder au paiement, pour vérifier ma commande est correcte En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir annuler ma commande et revenir en arrière avant de payer En tant qu’utilisateur, je souhaite payer ma commande en ligne pour finaliser la réservation. En tant qu’utilisateur, je souhaite recevoir une confirmation de commande une fois le paiement validé pour m’assurer que la réservation est bien enregistrée. En tant qu’utilisateur, je veux recevoir un QR code une fois la commande validée pour faciliter le retrait rapide du repas au point de collecte. En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir modifier ma commande au moment du récapitulatif Intégration de l'api | Front-End | High | 3
Amélioration |  | App - Intégration de la réservation | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir vérifier si une salle est disponible pour réservation. En tant qu’utilisateur, je souhaite sélectionner la date et l’heure pour réserver une salle en fonction de mes besoins. En tant qu’utilisateur, je souhaite accéder à une liste des créneaux horaires disponibles pour une salle afin de pouvoir la réserver facilement. En tant qu’utilisateur, je veux valider l’occupation de la salle En tant qu’utilisateur, je peux signaler toute irrégularité éventuelle En tant qu’utilisateur, je peux annuler ma réservation En tant qu’utilisateur, je souhaite que la réservation soit ajoutée automatiquement au planning pour faciliter la gestion des réservations de salles. En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir voir les salles disponibles en style de carte En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir ajouter d’autres étudiants à la réservation de la salle pour partager l’espace réservé avec mes collègues. Ajustement du design + intégration API | Front-End | High | 3

## Backlog - Sprint 230125 (hidden)
issue type | Parent | Summary | Description | label | priority | Story Points
Nouvelle Fonctionnalité |  | App - Modale Détails du calendrier | Thiv | Front-End | High | 2
Tâche |  | App - Installation et configuration de Jest | Taha | Test | Low | 2
Nouvelle Fonctionnalité |  | Web - Page SuperAdmin | Lna | Front-End | Medium | 2
Nouvelle Fonctionnalité |  | Web - Page Menus |  | Front-End | Medium | 3
Nouvelle Fonctionnalité |  | App - Pages Alerte Réservations & conflits | Bien faire qu'un screen avec 4 templates ! | Front-End | Low | 3
Nouvelle Fonctionnalité |  | App - Page plans de l'établissement | Elias | Front-End | High | 3
Tâche |  | Intégration - Stockage des images | Comprendre comment envoyer dans un serveur les images et renvoyer le lien au back pour bien afficher les images | Back-End | High | 3
Amélioration |  | Web - Graphiques des Dashboards | Loic | Front-End | Medium | 3

## Backlog - Sprint 070125 (hidden)
issue type | Parent | Summary | Description | label | priority | Story Points
Tâche |  | Powerpoint Soutenance Intermédiaire | Finir le powerpoint + caler réunion Champalle | Documentation | High | 1
Nouvelle Fonctionnalité |  | App - mise en place des notifications | En tant qu’utilisateur je veux pouvoir recevoir une notification de confirmation de réservation de la salle sélectionnée En tant qu’utilisateur je veux pouvoir recevoir une notification du paiement de mon repas | Front-End | Medium | 2
Nouvelle Fonctionnalité |  | Web - Page Restaurants liés | Page des restaurants liés pour admin IUT | Front-End | Medium | 2
Amélioration |  | Web - Dashboard (actions) | Désactiver le restaurant (Toggle) | Front-End | Low | 1
Tâche |  | App - mise en place simulation processus de commande | Voir le workflow pour une mise en place de la gestion de la commande | Front-End | High | 3
Tâche |  | Révision Rapport et Powerpoint | Refaire selon les retours de Champalle + harceler Champalle | Documentation | High | 1
Amélioration |  | App - Page accueil révision | Faire le processus si annulation de réservation avec logique de cacher | Front-End | Medium | 2
Tâche |  | Web - Intégration connexion | Intégrer la connexion à l'api | Front-End | Medium | 1
Tâche |  | View - Plan étage (Admin) | Web | Back-End | High | 2
Tâche |  | Formulaire - Plan étage (Admin) | Web | Back-End | Medium | 2
Tâche |  | View - Affiliation (Admin) | Web | Back-End | Low | 2
Tâche |  | Formulaire - Affiliation accept - decline - delete (Admin) | Web | Back-End | Low | 3

## Backlog - Sprint 271224 (hidden)
issue type | Parent | Summary | Description | label | priority | Story Points
Tâche |  | Web - Page des réservations | Tableaux des réservations | Front-End | High | 3
Nouvelle Fonctionnalité |  | Web - Page menus | Tableaux des menus avec modales | Front-End | Low | 5
Nouvelle Fonctionnalité |  | App - Page réservation | Page de réservation complète pour les salles | Front-End | High | 5
Nouvelle Fonctionnalité |  | App - Page récapitulatif réservations | Page "Recapitulatif des réservation" avec le composant qui peut-être selected | Front-End | High | 3
Nouvelle Fonctionnalité |  | App - Page récapitulatif commandes | Page "Recapitulatif des commandes" avec le composant qui peut-être selected | Front-End | High | 3
Nouvelle Fonctionnalité |  | App - Page Calendrier | Page calendrier sans les pages lien ADE | Front-End | High | 3
Tâche |  | Design - Page ADE | Page pour entrer l'ADE non finie | Design | High | 2
Nouvelle Fonctionnalité |  | App - Page ADE | Page pour lier l'ADE à développer | Front-End | High | 5
Amélioration |  | App - Intégration connexion | Relier le back la bdd au front sur la page de connexion SEULEMENT (pas les autres) | Front-End | Low | 5
Amélioration |  | Web - Intégration connexion | Relier le back la bdd au front sur la page de connexion SEULEMENT (pas les autres) | Front-End | Medium | 5
Amélioration |  | Web - Intégration inscription restaurateur | Relier le back à la bdd (ATTENTION : deux forms nécéssaires pour le back) | Front-End | High | 3
Tâche |  | Rapport - Introduction | Sur le rapport intermédiaire, faire la section nommée - AVANT LE 3 JANVIER | Documentation | High | 1
Tâche |  | Rapport - Recueil des besoins | Sur le rapport intermédiaire, faire la section nommée - AVANT LE 3 JANVIER | Documentation | High | 2
Tâche |  | Rapport - Specs Tech | Sur le rapport intermédiaire, faire la section nommée - AVANT LE 3 JANVIER | Documentation | High | 3
Tâche |  | Rapport - Maquette | Sur le rapport intermédiaire, faire la section nommée - AVANT LE 3 JANVIER | Documentation | High | 2
Tâche |  | Rapport - Dév | Sur le rapport intermédiaire, faire la section nommée - AVANT LE 3 JANVIER | Documentation | High | 3
Tâche |  | Rapport - Conclusion | Sur le rapport intermédiaire, faire la section nommée - AVANT LE 3 JANVIER | Documentation | High | 1
Tâche |  | Rapport - Annexe | Sur le rapport intermédiaire, faire la section nommée - AVANT LE 3 JANVIER | Documentation | High | 1

## BACK (hidden)
issue type | Parent | Summary | Description | label | priority | Story Points
Tâche |  | Vérifier les connexions et peaufiner | App & Web | Back-End | Medium | 2
Tâche |  | Formulaire - Modification de mot de passe oublié | App & Backoffice | Back-End | Low | 1
Tâche |  | View - Notification | App | Back-End | Low | 1
Tâche |  | View - FAQ | App | Back-End | Low | 1
Story |  | View - Home Page | App | Back-End | High | 2
Tâche | View - Home Page | View - Prochaine réservation | App | Back-End | High | 2
Tâche | View - Home Page | View - Restaurant à proximité | App | Back-End | High | 2
Tâche |  | Formulaire - Modification de mot de passe | App & Backoffice | Back-End | Medium | 1
Tâche |  | Formulaire - Modification information | App | Back-End | Medium | 1
Tâche |  | View - Récapitulatif des commandes | App | Back-End | High | 1
Tâche |  | View - Récapitulatif des réservations | App | Back-End | High | 1
Tâche |  | View - Liens établissement | App | Back-End | High | 1
Tâche |  | View - Restaurants | App | Back-End | High | 1
Tâche |  | View - Crous | App | Back-End | High | 1
Tâche |  | View - Liste plats (w/ stock) | App | Back-End | High | 3
Tâche |  | View - Liste menus (w/ plats associés et stock) | App | Back-End | High | 3
Tâche |  | Formulaire - Panier | App | Back-End | High | 5
Tâche |  | Formulaire - Lien calendrier | App | Back-End | High | 1
Tâche |  | Formulaire - MAJ calendrier | App | Back-End | High | 3
Tâche |  | View - Calendrier | App | Back-End | High | 2
Tâche |  | Formulaire - Réservation filtres + Horaires disponibles | App | Back-End | High | 3
Tâche | Formulaire - Réservation filtres + Horaires disponibles | View - Réservation filtres dynamiques | App | Back-End | High | 2
Tâche | View - Réservation filtres dynamiques | View - Horaires disponibles | App | Back-End | High | 1
Tâche | View - Horaires disponibles | View - Salles disponibles | App | Back-End | High | 1
Tâche |  | Formulaire - Réservation complète | App | Back-End | Medium | 1
Tâche |  | Formulaire - Navigation | App | Back-End | Medium | 5
Tâche |  | Formulaire - Restaurateur create | Web | Back-End | Medium | 2
Tâche | Formulaire - Restaurateur create | Formulaire - Restaurant create | Web | Back-End | Medium | 2
Tâche |  | View - Comptes (Admin) | Web | Back-End | High | 1
Tâche |  | Formulaire - Comptes create (Admin) | Web | Back-End | Medium | 1
Tâche |  | Formulaire - Comptes block / ban (Admin) | Web | Back-End | Medium | 1
Tâche |  | View - Salles (Admin) | Web | Back-End | High | 1
Tâche |  | Formulaire - Salle create - update (Admin) | Web | Back-End | Medium | 1
Tâche |  | Formulaire - Salle block (Admin) | Web | Back-End | Medium | 1
Tâche |  | View - Réservations (Admin) | Web | Back-End | High | 1
Tâche |  | View - Etablissement (Admin) | Web | Back-End | High | 1
Tâche |  | Formulaire - Etablissement (Admin) | Web | Back-End | Medium | 1
Tâche |  | View - Plan étage (Admin) | Web | Back-End | High | 2
Tâche |  | Formulaire - Plan étage (Admin) | Web | Back-End | Medium | 2
Tâche |  | View - Affiliation (Admin) | Web | Back-End | Low | 2
Tâche |  | Formulaire - Affiliation accept - decline - delete (Admin) | Web | Back-End | Low | 3

## Backlog - Sprint 301124 (hidden)
issue type | Parent | Summary | Description | label | priority | Story Points
Tâche |  | Réaliser les classes en ORM avec leur sérializers | Faire les modèles de chaque classe en ORM par rapport aux tables et les sérialiser | Back-End | High | 5
Tâche |  | Vérifier l'installation des packages nécéssaires | Ajouter DRF au projet et autre nécéssités | Back-End | High | 1
Tâche |  | Configurer pour la base de données | Paramétrer la base de données dans les settings du projet et appliquer les migrations. | Back-End | High | 1
Tâche |  | Configurer les permissions et sécurité | Ajouter une configuration de permissions globales pour définir les règles d'accès par défaut dans l'API. Sécuriser les endpoints (Définir des permissions spécifiques pour chaque vue de l'API afin de contrôler l'accès utilisateur.) | Back-End | High | 2
Tâche |  | Configurer les sessions et l'authentification | Activer les sessions et configurer le système d'authentification pour l'API. | Back-End | Medium | 5
Tâche |  | Créer la View Users renvoyer les données | Développer une vue Django REST Framework permettant de renvoyer les données des utilisateurs | Back-End | Medium | 3
Tâche |  | Créer les filtres nécessaires | Implémenter des filtres avec django-filter ou en créant des QueryParams pour permettre de filtrer les utilisateurs | Back-End | Medium | 5
Tâche |  | Documentation d'utilisation de l'API | Ajouter une documentation pour l'API utilisateur en utilisant drf-spectacular ou drf-yasg, | Back-End | Low | 3
Tâche |  | Configurer Django pour l'envoi de mails | Configurer les paramètres de messagerie avec django.core.mail par une vue API | Back-End | Low | 3
Tâche |  | Intégrer la navigation et le routage | Configurer React Router pour naviguer entre les pages (connexion, récupération de mot de passe, etc.). sur l'application et le PC | Front-End | High | 3
Tâche |  | Faire la modélisation des données de test | Réaliser les données fictives en JSON pour tester les services, sur l'application et le PC | Front-End | High | 2
Tâche |  | Installer le tableau de traductions avec React | Configurer le JSON pour le dictionnaire de strings, sur l'application et le PC | Front-End | High | 2
Nouvelle Fonctionnalité |  | APP - Faire la page de connexion | Développer la page selon le Figma | Front-End | High | 3
Nouvelle Fonctionnalité |  | APP - Faire la page d'acceuil | Développer la page selon le Figma | Front-End | High | 5
Nouvelle Fonctionnalité |  | APP - Faire la page des notifications | Développer la page selon le Figma | Front-End | Medium | 2
Nouvelle Fonctionnalité |  | APP - Faire la page des FAQ | Développer la page selon le Figma | Front-End | Medium | 2
Nouvelle Fonctionnalité |  | APP - Faire la page de compte | Développer la page selon le Figma | Front-End | Medium | 5
Nouvelle Fonctionnalité |  | PC - Faire la page de connexion | Développer la page selon le Figma | Front-End | Medium | 3

## Backlog - Sprint 121124 (hidden)
issue type | Parent | Summary | Description | label | priority | Story Points
Tâche | Architecture technique | Conception de la base de données | Créer la structure de la base de données en tenant compte des relations et des types de données nécessaires | Back-End | High | 12
Tâche | Architecture technique | Installation et configuration des logiciels | Installer et configurer les logiciels nécessaires (React Native, Node,js, serveur de base de données, etc,). Faire une branche mobile et une branche site web | Back-End | High | 5
Tâche | Architecture technique | Réflexion sur la carte interactive | Réflechir à la carte interactive (verroux, librairies) | Front-End | Medium | 5
Tâche | Architecture technique | Utilisation du CI sur le projet | Documentation sue les outils pour vérifier la qualité du code (lint, tests unitaires) | Test | Low | 3
Tâche | Architecture technique | Documentation architecture technique | Documentation pour que tout le monde comprenne l’architecture du projet | Documentation | Medium | 3
Tâche | Design de l'interface | Diaporama présentation Oubatti | 1) Vos premières maquettes de l’application. 2) La conception de l’interface. 3) Vos premières idées sur l'architecture de la base de données ou de l’application (ou, à défaut, une première version si celle-ci est déjà réalisée). 4) Pourquoi pas une toute première démonstration (même si ce n'est pas obligatoire). | Documentation | High | 3
Tâche | Design de l'interface | Restaurateur - Tableau de bord | Reprendre l’exemple de tableau de bord déjà sur Figma. Mettre un toggle boutton restaurant disponible ou non. | Design | Medium | 3
Tâche | Design de l'interface | Restaurateur - Tableau des produits | Se réferer au cdcf et à la base de données | Design | High | 3
Tâche | Design de l'interface | Restaurateur - Tableau des commandes | Se referer au cdcf et à la base de données | Design | High | 3
Tâche | Design de l'interface | Restaurateur - Modal détail de la commande | Se réferer au cdcf et à la base de données | Design | Medium | 3
Tâche | Design de l'interface | Administrateur - Modal formulaire ajout compte etudiant | Se réferer au cdcf et à la base de données | Design | Medium | 2
Tâche | Design de l'interface | Adminstrateur - Tableau de bord | Se réferer au cdcf et à la base de données | Design | High | 3
Tâche | Design de l'interface | Administrateur - Espace Etablissement | Se réferer au cdcf et à la base de données. Compte et charger la carte de l’établissement en priorité | Design | High | 3
Tâche | Design de l'interface | Administrateur - Espace salles et réservations | Se réferer au cdcf et à la base de données. Prioritée à la liste des salles et non l’affichage sur la carte | Design | High | 3
Tâche | Design de l'interface | Administrateur - Tableau comptes | Se réferer au cdcf et à la base de données - pensez aux signalements | Design | High | 3
Tâche | Design de l'interface | Réservation de salle - signalement | Lorsque un etudiant va dans sa réservation faite, il peut signaler une personne déjà presente dans la salle | Design | Medium | 3

## Backlog - Sprint 211024 (hidden)
issue type | Parent | Summary | Description | label | priority | Story Points
Tâche | Design de l'interface | Liste les composants communs & les variables de style | Barre de navigation, Header, Boutons (rectangle, pillule) communs, Input , Images, Icones (cloche, paramètres,,) | Design | High | 3
Story | Design de l'interface | En tant qu'utilisateur, je souhaite interagir facilement avec les composants communs | Inputs, Boutons, NavBar, Header, etc,,, à lister | Design | High | 5
Tâche | Design de l'interface | Design des pages d'authentification de l'utilisateur | refonte des Pages de connexion, page d'inscription et mots de passe | Design | Medium | 2
Tâche | Design de l'interface | Design du parametre de compte | refonte du menu des paramètre, page de changement de langues ( 3 langues minimum ), page de mode sombre et de taille de police | Design | Low | 2
Tâche | Design de l'interface | Design de la réservation repas | refonte de la page de sélection de repas, permettant aux utilisateurs de choisir entre "Frigo" ou "Plat du CROUS", puis de sélectionner le plat souhaité, Affichage du panier | Design | High | 3
Tâche | Design de l'interface | Design des demandes de réservation de box | refonte de la calendrier des réservations de box, page de reserve de box | Design | High | 3
Tâche | Design de l'interface | Design de l'actualités université (Newsletter) | refonte de la page de Newsletter | Design | Low | 2
Tâche | Design de l'interface | Design de l'agenda et l'emploi du temps | refonte de la page d'emploi du temps genre ADE | Design | Medium | 2
Tâche | Design de l'interface | Design de la navigation et réalité augmentée | refonte de la page avec un plan 2D de chaques étages, page de AR | Design | Low | 3
Tâche | Design de l'interface | Design du paiement du repas et QR Code de confirmation | refonte de la page de payement, QR code à la fin du paiement | Design | High | 1
Tâche | Design de l'interface | Design du récapitulatif de la réservation des salles de l'utilisateur | refonte de la calendrier des réservations de box | Design | High | 2
Tâche | Design de l'interface | Design de la page d'historique des notifications | Page ou overlay des notifications triés par le plus récent, Bouton de notification ( A mettre probablement dans le Header ) | Design | Medium | 1
Tâche | Design de l'interface | Design de la page Suggestion du compte | refonte de la page de feed back à l'admin | Design | Low | 1
Tâche | Documentation des besoins utilisateurs | Corriger le glossaire | Correction et finalisation du glossaire des termes techniques et fonctionnels dans le cahier des charges, à la fin du sprint, | Gestion-Projet | Low | 1
Tâche | Documentation des besoins utilisateurs | Répertorier les profils identifiés | Identification et documentation des différents profils utilisateurs pour mieux comprendre leurs besoins et attentes, | Gestion-Projet | High | 2
Tâche | Documentation des besoins utilisateurs | Réaliser Backlog du sprint 3 | Finalisation et organisation du backlog pour le Sprint 3, en prenant en compte les objectifs et fonctionnalités à implémenter par le cahier des charges ET les designs | Gestion-Projet | Medium | 3
Story | Documentation des besoins utilisateurs | En tant que chef de projet, je souhaite visualiser les workflows utilisateurs pour optimiser leur parcours | Création d'un tableau blanc des comportements utilisateurs pour définir et visualiser les workflows et parcours dans l'application, | Gestion-Projet | Medium | 5
Story | Documentation des besoins utilisateurs | En tant que chef de projet, je souhaite suivre les fonctionnalités par Epic pour une meilleure organisation | Rédaction d'un tableau répertoriant les fonctionnalités par Epics, afin d'assurer une meilleure structuration des tâches et leur suivi, | Gestion-Projet | High | 5
Story | Documentation des besoins utilisateurs | En tant que chef de projet, je souhaite documenter les fonctionnalités par tableau pour améliorer la clarté des fonctionnalités | Documentation détaillée des fonctionnalités de l'application sous forme de tableaux pour faciliter la gestion du projet et la communication entre les équipes, | Gestion-Projet | Medium | 5

## Récap Stats (hidden)
8.571%
91.43%
44.93%
2024-11-12
2024-12-01
19

## Backlog initial
Epic | User Story | Critères d'acceptation | Priorité
Gestion du profil utilisateur authentification | En tant que nouvel utilisateur, je veux pouvoir créer un compte, me connecter, réinitialiser mon mot de passe, me déconnecter et modifier mes informations, | L'utilisateur doit entrer une adresse e-mail valide, | 1
L'utilisateur doit entrer un mot de passe valide,
L'utilisateur doit faire une vérification par e-mail,
L'utilisateur doit être redirigé sur connexion après la vérification par email via lien sécurisé,
L'utilisateur doit pouvoir faire une déconnexion,
L'utilisateur doit pouvoir faire une mise à jour et sauvegarde de ses informations personelles,
Gestion des différents profils métiers | Selon mon métier, je peux accéder à un panel back-office pour pouvoir interagir avec l'application | Restaurateur (peut voir les commandes à préparer) | 1
|  | Redacteur (peut rédiger et poster des news) | 1
|  | Logistique (ajouter/supprimer des box acoustiques) | 1
|  | Super-admin, peut créer, modifier et supprimer des profils, | 1
Réservation des salles et box acoustiques | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir réserver des salles à l'IUT afin de travailler dans un environnement calme et sans distractions, | - L'étudiant peut choisir un créneau horaire disponible, | 2
- Confirmation de la réservation par e-mail,
- Possibilité de modifier ou d'annuler la réservation,
Rappels de réservation | En tant qu'étudiant, je veux recevoir des rappels automatiques pour mes réservations afin de ne pas oublier mes créneaux réservés, | - L'utilisateur reçoit un rappel 30 minutes avant l'heure de réservation, | 2
- Les rappels sont envoyés par notification ou e-mail,
Consultation des actualités de l'IUT | En tant qu'étudiant, je veux consulter les actualités de l'IUT afin de rester informé des événements et annonces importantes, | - Accès à un flux d'actualités avec les annonces récentes, | 2
- Filtrage possible par catégories (événements, annonces académiques, etc,),
Réservation de repas en Click and Collect | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir réserver mon repas en ligne, | - Sélection des repas disponibles, | 2
Consultation du planning de cours/emploi du temps | En tant qu'étudiant, je veux consulter mon emploi du temps en ligne afin de connaître mes horaires de cours et d'organiser mon temps efficacement, | - L'emploi du temps est mis à jour en temps réel, | 2
- Possibilité de visualiser la semaine en cours et les semaines à venir,
- Notifications en cas de modification de cours,
Notifications des changements d'emploi du temps | En tant qu'étudiant, je veux être notifié en cas de changement dans mon emploi du temps afin de m'adapter rapidement aux modifications, | - Notifications envoyées dès qu'un changement est effectué, | 2
- Option de visualiser les changements directement depuis la notification,
Accès aux mails et ENT | En tant qu'étudiant, je veux accéder à mes e-mails et à l'ENT via une interface unique afin de gérer mes informations académiques facilement, | - L'accès aux mails est sécurisé, | 2
- L'utilisateur peut consulter et envoyer des mails,
- L'ENT est accessible avec les identifiants étudiants,
Interface de paiement sécurisé pour les repas | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir payer mon repas en ligne via le Click and Collect afin d'éviter de faire la queue et gagner du temps, | - Paiement sécurisé en ligne, | 2
- Confirmation de la commande et estimation de l'heure de récupération,
Gestion de l'agenda personnel | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir créer, modifier, supprimer et consulter des événements dans mon agenda personnel, | L'utilisateur peut ajouter des événements, | 2
L'utilisateur peut modifier des événements,
L'utilisateur peut afficher des événements,
Plan interactif avec réalité augmentée | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir naviguer dans un plan interactif avec des éléments en réalité augmentée pour me repérer facilement, | L'utilisateur peut afficher des informations interactives en AR, interagir avec des points spécifiques et recevoir des indications visuelles en fonction de sa position, | 2
L'utilisateur peut interagir avec des points spécifiques,
L'utilisateur recevoir des indications visuelles en fonction de sa position,
Fonctionnalité de recherche dans le plan interactif | En tant qu'utilisateur, je veux rechercher un lieu ou une information spécifique dans le plan interactif pour y accéder rapidement, | L'utilisateur peut entrer des mots-clés pour rechercher des lieux, | 2
Le résultat s'affiche sur le plan avec des indications claires
La recherche est instantanée et précise,