## Matrice RACI
Etapes du projet | Cheffe de Projet - Héléna | Responsable UI/UX - Thivakar | Responsable Front-End - Elias | Responsable Back-End - Kellian | Responsable Documentation - Loïc | Responsable Tests - Taha
Analyse des besoins | A,R | C | C | C | C | R | Légendes
Phase de Structuration du Projet | A,R | C | C | C | C | C | R (Responsible) : Responsable de l'exécution du travail.
Refonte de l'interface utilisateur | C | A,R | C | R | C | C | A (Accountable) : Responsable ultime de la tâche, doit approuver.
Conception de la base de données | R | I | I | A,R | I | I | C (Consulted) : Consulté, fournit des avis ou conseils.
Développement Back-End | C | C | C | A,R | R | R | I (Informed) : Informé des résultats ou progrès, mais non consulté.
Développement Front-End | C | R | A,R | C | C | R
Intégration Front-End & Back-End | A,R | C | R | R | C | C
Rédaction de la documentation | R | I | I | I | A,R | I
Tests unitaires | C | I | I | R | I | A,R
Tests d'intégration | C | I | R | I | I | A,R
Tests utilisateur (UI/UX) | C | R | I | I | I | A,R
Rendu des livrables | A | C | C | R | R | C
Déploiement | A | I | I | R | I | I

## Matrice des Risques
Matrice des risques du projet
Gravité
Probabilité |  | Négligeable (1) | Mineur (2) | Modéré (3) | Majeur (4) | Catastrophique (5)
| Très improbable (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Consultation des actualités de l'IUT
| Peu probable (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  |  | Rappels de réservation | Gestion de l'agenda personnel | Rappels de réservation | Réservation de repas en Click and Collect
| Possible (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  |  | Accès aux mails et ENT | Consultation du planning de cours/emploi du temps
| Probable (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  |  | Notifications des changements d'emploi du temps | Interface de paiement sécurisé pour les repas
| Très probable (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
|  |  |  | Fonctionnalité de recherche dans le plan interactif | Plan interactif avec réalité augmentée

## Objectifs
Column 6 | Résumé | Score d'impact | Impact | Effort | Catégorie | Priorité
1 | Réservation de box acoustiques | 100 | 4 | 3 | Réservations | Haute
2 | Rappels de réservation | 88 | 5 | 3 | Réservations | Moyenne
5 | Consultation des actualités de l'IUT | 88 | 3 | 3 | Informations étudiantes | Faible
3 | Réservation de repas en Click and Collect | 86 | 5 | 4 | Réservations | Haute
6 | Consultation du planning de cours/emploi du temps | 83 | 5 | 5 | Informations étudiantes | Haute
7 | Notifications des changements d'emploi du temps | 75 | 4 | 4 | Informations étudiantes | Moyenne
8 | Accès aux mails et ENT | 66 | 3 | 4 | Informations étudiantes | Moyenne
4 | Interface de paiement sécurisé pour les repas | 60 | 4 | 5 | Réservations | Faible
9 | Gestion de l'agenda personnel | 60 | 4 | 5 | Informations étudiantes | Haute
10 | Plan interactif avec réalité augmentée | 46 | 4 | 5 | Accessibilité | Haute
11 | Fonctionnalité de recherche dans le plan interactif | 40 | 3 | 5 | Accessibilité | Faible

## Backlog (hidden)
Epic | User Story | Critères d'acceptation | Priorité
Gestion du profil utilisateur authentification | En tant que nouvel utilisateur, je veux pouvoir créer un compte, me connecter, réinitialiser mon mot de passe, me déconnecter et modifier mes informations. | L'utilisateur doit entrer une adresse e-mail valide. | 1
L'utilisateur doit entrer un mot de passe valide.
|  | L'utilisateur doit faire une vérification par e-mail. |  | Epic 1
|  | L'utilisateur doit être redirigé sur connexion après la vérification par email via lien sécurisé. |  | Epic 2
|  | L'utilisateur doit pouvoir faire une déconnexion. |  | Epic 3
|  | L'utilisateur doit pouvoir faire une mise à jour et sauvegarde de ses informations personelles. |  | Epic 4
Gestion des différents profils métiers | Selon mon métier, je peux accéder à un panel back-office pour pouvoir interagir avec l'application | Cuisinier (peut voir les commandes à préparer) | 1 | Epic 5
|  | Redacteur (peut rédiger et poster des news) | 1 | Epic 6
|  | Logistique (ajouter/supprimer des box acoustiques) | 1 | Epic 7
|  | Super-admin, peut créer, modifier et supprimer des profils. | 1
Réservation des salles et box acoustiques | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir réserver des salles à l'IUT afin de travailler dans un environnement calme et sans distractions. | - L'étudiant peut choisir un créneau horaire disponible. | 2
- Confirmation de la réservation par e-mail.
- Possibilité de modifier ou d'annuler la réservation.
Rappels de réservation | En tant qu'étudiant, je veux recevoir des rappels automatiques pour mes réservations afin de ne pas oublier mes créneaux réservés. | - L'utilisateur reçoit un rappel 30 minutes avant l'heure de réservation. | 2
- Les rappels sont envoyés par notification ou e-mail.
Consultation des actualités de l'IUT | En tant qu'étudiant, je veux consulter les actualités de l'IUT afin de rester informé des événements et annonces importantes. | - Accès à un flux d'actualités avec les annonces récentes. | 2
- Filtrage possible par catégories (événements, annonces académiques, etc.).
Réservation de repas en Click and Collect | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir réserver mon repas en ligne. | - Sélection des repas disponibles. | 2
Consultation du planning de cours/emploi du temps | En tant qu'étudiant, je veux consulter mon emploi du temps en ligne afin de connaître mes horaires de cours et d'organiser mon temps efficacement. | - L'emploi du temps est mis à jour en temps réel. | 2
- Possibilité de visualiser la semaine en cours et les semaines à venir.
- Notifications en cas de modification de cours.
Notifications des changements d'emploi du temps | En tant qu'étudiant, je veux être notifié en cas de changement dans mon emploi du temps afin de m'adapter rapidement aux modifications. | - Notifications envoyées dès qu'un changement est effectué. | 2
- Option de visualiser les changements directement depuis la notification.
Accès aux mails et ENT | En tant qu'étudiant, je veux accéder à mes e-mails et à l'ENT via une interface unique afin de gérer mes informations académiques facilement. | - L'accès aux mails est sécurisé. | 2
- L'utilisateur peut consulter et envoyer des mails.
- L'ENT est accessible avec les identifiants étudiants.
Interface de paiement sécurisé pour les repas | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir payer mon repas en ligne via le Click and Collect afin d'éviter de faire la queue et gagner du temps. | - Paiement sécurisé en ligne. | 2
- Confirmation de la commande et estimation de l'heure de récupération.
Gestion de l'agenda personnel | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir créer, modifier, supprimer et consulter des événements dans mon agenda personnel. | L'utilisateur peut ajouter des événements. | 2
L'utilisateur peut modifier des événements.
L'utilisateur peut afficher des événements.
Plan interactif avec réalité augmentée | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir naviguer dans un plan interactif avec des éléments en réalité augmentée pour me repérer facilement. | L'utilisateur peut afficher des informations interactives en AR, interagir avec des points spécifiques et recevoir des indications visuelles en fonction de sa position. | 2
L'utilisateur peut interagir avec des points spécifiques.
L'utilisateur recevoir des indications visuelles en fonction de sa position.
Fonctionnalité de recherche dans le plan interactif | En tant qu'utilisateur, je veux rechercher un lieu ou une information spécifique dans le plan interactif pour y accéder rapidement. | L'utilisateur peut entrer des mots-clés pour rechercher des lieux. | 2
Le résultat s'affiche sur le plan avec des indications claires
La recherche est instantanée et précise.

## Tableau des risques (hidden)
Matrice des riques
Gravité
| Probabilité |  | Négligeable (1) | Mineur (2) | Modéré (3) | Majeur (4) | Catastrophique (5)
|  | Très improbable (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Peu probable (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  | Possible (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  | Probable (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  | Très probable (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Fonctionnalitées attendues | Niveau de risque | Probabilitée du risque | Impact du risque | Score risque
Réservation de box acoustiques | R2 | 2 | 3 | 6 |  | Classes en fonction du risque
Rappels de réservation | R2 | 3 | 2 | 6 |  | Classes | Risques
Consultation des actualités de l'IUT | R1 | 1 | 2 | 2 |  | R1 | Faible [1,4]
Réservation de repas en Click and Collect | R3 | 3 | 4 | 12 |  | R2 | Moyen [5,8]
Consultation du planning de cours/emploi du temps | R2 | 2 | 4 | 8 |  | R3 | Haut [9,12]
Notifications des changements d'emploi du temps | R1 | 2 | 1 | 2 |  | R4 | Très Haut [15,25]
Accès aux mails et ENT | R3 | 2 | 5 | 10
Interface de paiement sécurisé pour les repas | R4 | 4 | 5 | 20
Gestion de l'agenda personnel | R2 | 2 | 3 | 6
Plan interactif avec réalité augmentée | R4 | 5 | 4 | 20
Fonctionnalité de recherche dans le plan interactif | R3 | 4 | 3 | 12

## Organisation par Epic (hidden)
Epic | Fonctionnalité | Critères d'acceptation | Priorité
Epic Auth & Sécurité | Saisie des informations d'authentification | L'utilisateur doit pouvoir entrer un email valide et un mot de passe sécurisé. | Haute
| Authentification avec vérification email | L'utilisateur doit vérifier son email avant d'accéder à l'application. | Haute
| Réinitialisation du mot de passe | L'utilisateur peut demander un lien pour réinitialiser son mot de passe. | Moyenne
| Déconnexion sécurisée | L'utilisateur peut se déconnecter de manière sécurisée. | Moyenne
Epic Gestion Back Office | Interface pour gestion des profils métiers | Chaque profil (cuisinier, logistique, rédacteur) a une interface adaptée pour ses actions spécifiques. | Moyenne
| Modification des permissions des utilisateurs | Le super-admin peut gérer les permissions et accès pour chaque profil utilisateur. | Haute
| Création et suppression de comptes utilisateurs | Le super-admin peut ajouter ou supprimer des comptes utilisateurs facilement. | Moyenne
Epic Repas | Réservation de repas en ligne | L'utilisateur peut sélectionner les repas disponibles en Click & Collect. | Haute
| Filtrage des repas par catégories | Les repas sont triés par catégories pour faciliter la sélection (formule, etc.). | Moyenne
| Visualisation des repas réservés | L'utilisateur peut consulter les repas qu'il a réservés. | Moyenne
Epic Paiement | Interface de paiement sécurisé | L'utilisateur peut effectuer un paiement sécurisé pour ses repas ou services. | Haute
| Génération d'un QR code après paiement | Un QR code est généré pour confirmer la commande et permettre la collecte du repas. | Haute
| Suivi des transactions | L'utilisateur peut consulter l’historique de ses paiements. | Moyenne
Epic Réservation Salles | Choix des créneaux horaires pour la réservation | L'utilisateur peut choisir un créneau horaire disponible pour une salle ou box acoustique. | Haute
| Confirmation de la réservation | Un email ou notification confirme la réservation. | Moyenne
| Modification ou annulation de la réservation | L'utilisateur peut modifier ou annuler sa réservation. | Moyenne
Epic Notifications | Rappel des réservations | L'utilisateur reçoit un rappel 30 minutes avant l'heure de sa réservation. | Moyenne
| Notification des changements de réservation | L'utilisateur reçoit une notification en cas de modification ou annulation de sa réservation. | Moyenne
| Notifications pour les mises à jour de l'IUT | L'utilisateur est notifié des actualités de l'IUT (annonces, événements). | Moyenne
Epic Agenda | Création et modification d'événements | L'utilisateur peut créer et modifier des événements dans son agenda personnel. | Moyenne
| Consultation des événements dans l’agenda | L'utilisateur peut consulter les événements déjà créés. | Moyenne
Epic Emploi du temps | Visualisation de l'emploi du temps | L'utilisateur peut consulter son emploi du temps en temps réel. | Haute
| Notification de modifications d'emploi du temps | L'utilisateur est notifié en cas de modification d'horaire. | Moyenne
| Filtrage par semaine ou par jour | L'utilisateur peut consulter son emploi du temps par jour ou par semaine. | Moyenne
Epic Plan interactif | Navigation sur le plan de l'IUT | L'utilisateur peut visualiser un plan interactif de l'IUT. | Haute
| Informations en réalité augmentée | L'utilisateur peut afficher des informations interactives en AR. | Moyenne
| Intégration d'indications pour les bâtiments | Des indications visuelles sont données pour localiser les bâtiments et salles. | Moyenne
Epic Recherche sur le plan | Recherche de salles et équipements spécifiques | L'utilisateur peut rechercher des salles spécifiques (par exemple, salle de classe, bureau de la secrétaire...). | Moyenne